## Página1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE | FEVEREIRO | MARÇO |  | ABRIL |  |  | MAIO
| SPRINT 1 - 20/02 | SPRINT 2 - 05/03 | SPRINT 3 - 19/03 | SPRINT 4 - 02/04 | SPRINT 5 - 16/04 | SPRINT 6 - 30/04 | SPRINT 7 - 14/05 | SPRINT 8 - 28/05
Redigir Documentação da Aplicação | X | X | X | X | X | X | X | X
Desenvolver a interface visual da aplicação | X | X | X | X | X | X
Desenvolver o CRUD da Aplicação | X | X
Desenvolver o Banco de Dados da Aplicação | X | X | X
Desenvolver filtro de voluntários para projetos sociais |  | X | X | X
Desenvolver Sistema de Busca de Projetos Sociais |  |  |  | X
Desenvolver Sistema de Busca de Voluntários |  |  |  |  | X
Desenvolver Abas de Chat da Aplicação |  |  |  |  | X | X
Desenvolver Calendário de Atividades para Projetos Sociais |  |  |  | X
Desenvolver Sistema de Divulgação de Projetos Sociais | [5 empty] | X
Desenvolver Sistema de Avaliação de Proejtos Sociais |  |  |  | X | X
Redigir Termo de Consentimento da Aplicação | [5 empty] | X | X
Teste da versão semi-completa da aplicação | [5 empty] | X | X
Correção de erros e bugs na versão semi-completa da aplicação | [6 empty] | X | X
Consolidação da versão Final da Allicação | [7 empty] | X