## Controle de Reuniões Diárias S
Base para Reuniões Diárias |  | CONTROLE PARA REUNIÕES DIÁRIAS
Item | Perguntas | Sprint | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Informações Gerais | Data e Hora | 1 | 2024-02-27 18:15 | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15 | 2024-03-05 18:15 | 2024-03-06 18:15 | 2024-03-07 18:15 | 2024-03-08 18:15 | 2024-03-11 18:15
| Decisões tomadas |  |  | Objetivos da Sprint 1 | Valoração das histórias de usuário
| Alterações no Backlog da Sprint |  |  | Adição de cadastro de projetos sociais | Adição de criação de atividade, cadastro de atividade
| Observações gerais |  |  | Kick-off do Projeto
| Data e Hora da próxima reunião |  | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15 | 2024-03-05 18:15 | 2024-03-06 18:15 | 2024-03-07 18:15 | 2024-03-08 18:15 | 2024-03-11 18:15 | 2024-03-12 18:15
Cristian | Tópicos Trabalhados |  | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados
Observações
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Criei o esquema do banco de dados para projetos sociais.; 2024-02-29 18:15: Criei as tabelas necessárias para integração com o backend; 2024-03-01 18:15: Criei a Stored Procedures de criação de projeto com validação do nome 'unique'; 2024-03-04 18:15: Criei a Stored Procedure para consulta de projeto pelo nome
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Criar as tabelas necessárias e começar a integração com o back-end.; 2024-03-12 18:15: Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | 2024-02-28 18:15: Falta de informação suficiente para predizer o que vamos fazer
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-04 18:15
George | Tópicos Trabalhados |  | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15
| O que fiz? |  | Comecei a estruturar a página de index, criação de projetos sociais e página do projeto criado utilizando HTML e CSS. | Concluí a estilização | Finalizei a intertividade | Finalizei a responsividade usando o Bootstrap | Adicionei as novas imagens às páginas | Testei a aplicação em diferentes ambientes e corrigi problemas de compatibilidade. | Implementei as correções nas páginas | Adaptei as páginas .hmtl para .ejs com as codficições necessárias para receber os dados do backend | Incluí lógica para exibir 'alert' com a mensagens do backend | Modifiquei os caminhos das páginas para acessar as rotas especificadas no servidor Node.JS
| O que vou fazer? |  | Continuar a estilização da página e adicionar elementos interativos utilizando JavaScript. | Iniciei o desenvolvimento das interatividades da página usando JavaScript | Tornar as páginas responsivas utilizando o framework Bootstrap | Adicionar as novas imagens às páginas | Testar as páginas com relação a usabilidade, interatividade e responsividade, em diferentes browsers. | Implementar as correções necessárias. | Adaptar as páginas para uso da engine 'ejs' | Aplicar as previsões de 'alert' para exibir as mensgaens vindas do backend | Ajustar os caminhos de referencia das páginas | Ultimos testes antes da Sprint Review
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-12 18:15
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-12 18:15
Maria | Tópicos Trabalhados |  | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | Estudei sobre conceitos básicos de front-end; como HTML e CSS | Criei o esboço de uma landing page para Projeto Social | Salvei imagens que serão usadas no site | Aprendi sobre o Bootstrap e auxiliei na implementação nas páginas | Criei e enviei o esboço de uso das novas imagens | Testei a aplicação em diferentes ambientes e corrigi problemas de compatibilidade. | Dei feedback dos meus testes e auxiliei nas correções | Fiz os testes de rotina | Fiz os testes de rotina | Elaborei uma lista das melhorias que podemos implementar durante a próxima Sprint
| O que vou fazer? |  | Criar uma landing page | Procurar imagens em repositórios públicos que podemos usar nas páginas | Contribuir com o desenvolvimento da responsividade | Criar os esboços de uso das novas imagens nas páginas | Testar as páginas com relação a usabilidade, interatividade e responsividade, em diferentes browsers. | Dar o feedback e auxiliar nas correções | Continuar realizando testes e identificar possíveis oportunidades de melhoria do front | Continuar realizando testes | Elaborar lista das melhorias | Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | Tive que aprender do zero sobre estilização com CSS | - | - | Tive que aprender do zero sobre o Bootstrap | - | -
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-05 18:15
José | Tópicos Trabalhados |  | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | Desenvolvi o Model de Projetos Sociais e um ambiente de testes | Desenvolvi a estrutura do Controller de Projetos Sociais e Realizei testes para determinar as melhores formas de implementar a lógica de backend | Implementei a inicialização do servidor Node.JS usando 'express' | Iniciei a integração do back-end com o front-end (Receber dados de front-end e manipular no back-end) | Finalizei a integração do back-end com o front-end através da rota de criar projeto, com fluxo de dados apenas do front para o back | Mudei a lógica do Model para integrar, ou seja, criar e consultar Projetos Sociais no Banco de Dados. | Mudei a lógica do controller para lidar com as requisições assíncronas feitas ao servidor de Banco de Dados | Realizei as trativas de erro no Controller e adicionei um retorno dos dados do Banco de Dados para o projeto criado | Fiz a definição de renderização das páginas nas rota de criação do projeto social considerando retorno de "erro" ou "sucesso" do controller e envio destas informações ao frontend. | Corrigi erros nos 'alerts' enviados ao front-end e melhorei algumas lógicas de codificação, e eliminei restos de funções não usadas para tornar o código mais limpo e de fácil entendimento
| O que vou fazer? |  | Desenvolver os controllers | Inicializar um servidor | Fazer a integração entre front-end e back-end | Continuar trabalhando na integração | Mudar a lógica do Model para integrá-lo ao Banco de Dados | Lidar com erros apresentados no Controller após integração com o Banco de Dados | Adaptar a lógica do controller para tratar adequadamente a resposta do Model (Banco de Dados) em caso de "erro" ou "sucesso" | Trabalhar na renderização das páginas enviando os dados e mensagens de "erro" ou "sucesso" | Corrigir erros e melhorar apresentação do código | Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | Estou em fase de adaptação com a linguagem JavaScript em Node.JS | - | Falta de conhecimento prévio com projetos web. Não consigo predizer os próximos passos com clareza | - | - | - | Devido falta de conhecimento prévio tive dificuldade para lidar com as requisições assíncronas ao Banco de Dados | - | - | -
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15; 2024-03-07 18:15
Harley | Tópicos Trabalhados |  | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end / Front-end | Back-end / Front-end | Back-end | Front-end | Back-end / Front-end | Back-end / Front-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | Pesquisei as tecnologias atuais e como elas podem nos auxiliar na implementação do projeto web. | Pesquisei exemplos de projeto web e estudei sobre os módulos 'express', 'body-parser' | Dei suporte para implementação do módulo 'express' no Node.JS para inicializar um servidor local | Usei a 'express' para criar a rota que recebe a requisição HTTP no back-end e 'body-parser' para tratar o conteúdo do formulário HTML recebido | Pesquisei exemplos e estudei sobre a engine 'ejs' | Montei uma estrutura padrão para tratamento de dados no front-end usando a engine 'ejs' | Criei as rotas adicionais para garantir a renderização das páginas .ejs que serão utilizadas para criação do Projeto Social | Dei suporte à implementação de .ejs no frontend | Dei suporte à implementação de renderização .ejs no backend | Dei feedback do erro encontrado no alert e auxiliei na solução
| O que vou fazer? |  | Entender mais sobre os módulos de Node.JS que teremos que utilizar | Dar suporte para uma implemantação de 'express' | Criar as rotas para receber requisições do front-end | Procurar a melhor forma de devolver dados para o front-end | Montar uma estrutura padrão para testes | Criar as rotas para garantir navegabilidade durante criação do projeto social | Dar suporte no frontend com relação a 'ejs' | Dar suporte no backend com relaçao a 'ejs' | Fazer testes das passagens de dados entre as camas back e front e renderização do ejs | Ultimos testes antes da Sprint Review
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15

## Gráfico Burn-Down
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Tarefas | Padrão | Inicio | 2024-02-27 | Padrão | 2024-02-28 | Padrão | 2024-02-29 | Padrão | 2024-03-01 | Padrão | 2024-03-04 | Padrão | 2024-03-05 | Padrão | 2024-03-06 | Padrão | 2024-03-07 | Padrão | 2024-03-08 | Padrão | 2024-03-11 | Padrão
Criar pagina Principal | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar página de cadastro do projeto | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Crair página do projeto cadastrado | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0
Estruturar o BD | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar stored procedures no BD | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.2 | 1 | 2.8 | 1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Criar módulo de conaxão com BD | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Criar Model do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar Controller do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Criar index do abck end | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0
Receber Dados do Usuario no Front | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Enviar os Dados do front para o Backend | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Enviar dados do Backend para o Banco do Dados | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar o projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Retornar mensagem para o back end | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Backend consultar projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Banco de Dados devolve os dados do projeto para o backend | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
backend enviar mensagem e dados para o front end | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Redireciona conforme situação | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 39 | 39 | 39 | 35.1 | 26 | 31.2 | 23 | 27.3 | 20 | 23.4 | 18 | 19.5 | 18 | 15.6 | 17 | 11.7 | 20 | 7.8 | 9 | 3.9 | 4 | 0 | 0
| Base-Line | Realizado
dia 1 | 39 | 39
dia 2 | 35.1 | 26
dia 3 | 31.2 | 23
dia 4 | 27.3 | 20
dia 5 | 23.4 | 18
dia 6 | 19.5 | 18
dia 7 | 15.6 | 17
dia 8 | 11.7 | 20
dia 9 | 7.8 | 9
dia 10 | 3.9 | 4
dia 11 | 0 | 0

## Controle de Reuniões Diárias Sp
Base para Reuniões Diárias |  | CONTROLE PARA REUNIÕES DIÁRIAS
Item | Perguntas | Sprint | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Informações Gerais | Data e Hora | 1 | 2024-02-27 18:15 | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15 | 2024-03-05 18:15 | 2024-03-06 18:15 | 2024-03-07 18:15 | 2024-03-08 18:15 | 2024-03-11 18:15
| Decisões tomadas |  |  | Objetivos da Sprint 1 | Valoração das histórias de usuário
| Alterações no Backlog da Sprint |  |  | Adição de cadastro de projetos sociais | Adição de criação de atividade, cadastro de atividade
| Observações gerais |  |  | Kick-off do Projeto
| Data e Hora da próxima reunião |  | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15 | 2024-03-05 18:15 | 2024-03-06 18:15 | 2024-03-07 18:15 | 2024-03-08 18:15 | 2024-03-11 18:15 | 2024-03-12 18:15
Cristian | Tópicos Trabalhados |  | 2024-02-29 18:15: Pipeline do projeto
Observações
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Iniciou o desenvolvimento do Cronograma; 2024-02-29 18:15: Finalizei a estrutura básica do BD e o módulo de conexão do backend com o BD; 2024-03-01 18:15: Trabalhei na integração do back-end com front-end e fiz as procedures de definição e alteração de atividade no BD; 2024-03-04 18:15: Terminei o básico das procedures de validação de dados.
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Finalizar o desenvolvimento do Cronograma / Fazer arquitetura do back-end da aplicação; 2024-02-29 18:15: Criar o módulo de conexão do back-end com o front-end; 2024-03-01 18:15: Vou fazer as procedures de validação de dados; 2024-03-04 18:15: Vou fazer as procedures de consulta ao Banco de Dados
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | 2024-02-28 18:15: Falta de informação suficiente para predizer o que vamos fazer; 2024-02-29 18:15: -; 2024-03-01 18:15: -; 2024-03-04 18:15: -
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-04 18:15
Harley | Tópicos Trabalhados |  | 2024-02-29 18:15: Back-end; 2024-03-01 18:15: Back-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Redigiu o tópico metodologia; 2024-02-29 18:15: Estudei maneiras de implementas melhores rotinas no nosso back-end; 2024-03-01 18:15: Estudei as rotinas de back-end; 2024-03-04 18:15: -
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Ajudar o George e Tereza com o Front-end; 2024-02-29 18:15: Testar rotinas no nosso back-end; 2024-03-04 18:15: -
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | 2024-02-28 18:15: -; 2024-02-29 18:15: -; 2024-03-01 18:15: Não tem a ferramenta / Problema de conectividade; 2024-03-04 18:15: -
| Ações a serem tomadas |  | 2024-02-29 18:15: -; 2024-03-01 18:15: Usar o site StackBlitz / Cabo de rede ou wireless
George | Tópicos Trabalhados |  | 2024-02-29 18:15: Front-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Finalizou o tópico de público alvo e iniciou a Introdução; 2024-02-29 18:15: Finalizei a view para o cadastro de projetos socias e cadastro de voluntários; 2024-03-01 18:15: Comecei a view de definir atividades para o projeto; 2024-03-04 18:15: Máscara de validação do CPF
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Finalizar a Introdução; 2024-02-29 18:15: Implementar a view do cadastro de atividades em um projeto social; 2024-03-01 18:15: Continuar a view de definir atividades para o projeto; 2024-03-04 18:15: Trabalhar na história definir atividade para o projeto social: desenvolver front-end
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-04 18:15
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
Maria | Tópicos Trabalhados |  | 2024-02-29 18:15: Front; 2024-03-01 18:15: -
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Organização da referências bibliográficas e instruções aos demais membros da equipe sobre o tópico / Revisão de literatura sobre tecnologias utilizadas e trabalhos correlatos; 2024-02-29 18:15: Auxiliei no desenvolvimento das views para o cadastro de projetos sociais e cadastro de voluntários; 2024-03-01 18:15: Falta; 2024-03-04 18:15: -
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Continuar a fundamentação teórica; 2024-02-29 18:15: Auxiliar a view do cadastro de atividades em um projeto social; 2024-03-01 18:15: -; 2024-03-04 18:15: -
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-04 18:15
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
José | Tópicos Trabalhados |  | 2024-02-29 18:15: Back-end; 2024-03-01 18:15: Back-end
Observações | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15
| O que fiz? |  | 2024-02-28 18:15: Desenvolveu as ferramentas utilizadas; 2024-02-29 18:15: Implementei as Classes Usuario e ProjetoSocial e criei a estrutura do back-end.; 2024-03-01 18:15: -; 2024-03-04 18:15: -
| O que vou fazer? |  | 2024-02-28 18:15: Procurar referências para o tópico das ferramentas utilizadas / Fazer o projeto do back-end; 2024-02-29 18:15: Criar o módulo de integração do back-end com front-end; 2024-03-01 18:15: Trabalhar no módulo de integração do back-end com front-end; 2024-03-04 18:15: -
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: 2024-02-28 18:15 to 2024-03-04 18:15
Ações a serem tomadas | bar: 2024-02-29 18:15 to 2024-03-01 18:15

## Controle de Impedimentos
CONTROLE DE IMPEDIMENTOS
Impedimento | Causa | Consequência | Solução

## Modelo Controle de Reuniões Diá
Base para Reuniões Diárias |  | CONTROLE PARA REUNIÕES DIÁRIAS
Item | Perguntas | Sprint | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Informações Gerais | Data e Hora | 1 | 2024-02-20 18:15 | 2024-02-21 18:15 | 2024-02-22 18:15 | 2024-02-23 18:15 | 2024-02-26 18:15 | 2024-02-27 18:15 | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15
| Decisões tomadas |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Alterações no Backlog da Sprint |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Observações gerais |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Data e Hora da próxima reunião |  | 2024-02-21 18:15 | 2024-02-22 18:15 | 2024-02-23 18:15 | 2024-02-26 18:15 | 2024-02-27 18:15 | 2024-02-28 18:15 | 2024-02-29 18:15 | 2024-03-01 18:15 | 2024-03-04 18:15 | 2024-03-05 18:15
Cristian | Tópicos Trabalhados
Observações
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas
Harley | Tópicos Trabalhados
Observações
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas
George | Tópicos Trabalhados
Observações
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas
Maria | Tópicos Trabalhados
Observações
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas
José | Tópicos Trabalhados
Observações
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
Ações a serem tomadas

## Página4
Base para Reuniões Diárias |  | Controle de Reuniões Diárias
Integrante | Perguntas | Sprint Atual | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
Cristian | O que fiz? | 0 | Dia 1: Objetivo e Descrição, auxiliou o mapeamento as tecnologias envolvidas; Dia 2: Iniciou o desenvolvimento do Cronograma; Dia 3: Terminou o cronograma, a conclusão. E criou o repositório no Github
| O que vou fazer? |  | Dia 1: Ajudar os colegas; Dia 2: Finalizar o desenvolvimento do Cronograma / Fazer arquitetura do back-end da aplicação; Dia 3: Apresentar o projeto
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | Dia 1: -; Dia 2: Falta de informação suficiente para predizer o que vamos fazer; Dia 3: -
Harley | O que fiz? |  | Dia 1: Falta; Dia 2: Redigiu o tópico metodologia; Dia 3: Levantamento de informação
| O que vou fazer? |  | Dia 1: -; Dia 2: Ajudar o George e Tereza com o Front-end; Dia 3: Recursos necessários e adicionar as fontes
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 3
George | O que fiz? |  | Dia 1: Recebeu a demanda; Dia 2: Finalizou o tópico de público alvo e iniciou a Introdução; Dia 3: Protótipo da lendpage do cadastro de voluntário e de evento
| O que vou fazer? |  | Dia 1: Me matricular no curso; Dia 2: Finalizar a Introdução; Dia 3: -
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 2
Maria | O que fiz? |  | Dia 1: Recebeu a demanda e Auxiliou na elaboração dos objetivos; Dia 2: Organização da referências bibliográficas e instruções aos demais membros da equipe sobre o tópico / Revisão de literatura sobre tecnologias utilizadas e trabalhos correlatos; Dia 3: Levantamento dos riscos e fez a logo
| O que vou fazer? |  | Dia 1: Revisão de Literatura; Dia 2: Continuar a fundamentação teórica; Dia 3: Continuar a fundamentação teórica
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 3
José | O que fiz? |  | Dia 1: Mapeou as tecnologias envolvidas; Dia 2: Desenvolveu as ferramentas utilizadas; Dia 3: -
| O que vou fazer? |  | Dia 1: Redigir as tecnologias; Dia 2: Procurar referências para o tópico das ferramentas utilizadas / Fazer o projeto do back-end; Dia 3: Procurar as referências
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? |  | Dia 1: -; Dia 2: -; Dia 3: Não usei referências