## Controle de Reuniões Diárias S
Base para Reuniões Diárias
Item | Perguntas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
;
Cristian | Tópicos Trabalhados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Back-end | Banco de Dados | Banco de Dados | Back-end / Front-end
| O que fiz? | Criei o esquema do banco de dados para projetos sociais. | Criei as tabelas necessárias para integração com o backend | Criei a Stored Procedures de criação de projeto | Criei a Stored Procedure para consulta de projeto pelo nome | Criei functions auxiliares e fiz as validações nas procedures já construídas | Criei o módulo de conexão com o banco de dados | Auxiliei na integração do Banco de Dados com o backend | Criei uma procedure para verificar campos nulos recebidos | Povoei o banco para ter alguns projetos já iniciados | Auxiliei nos ajustes finais da integração backend com frontend
| O que vou fazer? | Criar as tabelas necessárias e começar a integração com o back-end. | criar a stored procedure para criar um Projeto Social | criar a stored procedure para consultar projeto | Criar as validações nas stored procedures | Criar o módulo de conexão do banco com o backend usando 'myslq2' | Orientar os colegas sobre a integração de banco com backend | Criar procedure para verificar campos nulos | Povar o banco | Aulixiar na integração do backend com frontend | Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? | Falta de informação suficiente para predizer o que vamos fazer | - | - | - | - | - | - | - | - | -
George | Tópicos Trabalhados | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
| O que fiz? | Comecei a estruturar a página de index, criação de projetos sociais e página do projeto criado utilizando HTML e CSS. | Concluí a estilização | Finalizei a intertividade | Finalizei a responsividade usando o Bootstrap | Adicionei as novas imagens às páginas | Testei a aplicação em diferentes ambientes e corrigi problemas de compatibilidade. | Implementei as correções nas páginas | Adaptei as páginas .hmtl para .ejs com as codficições necessárias para receber os dados do backend | Incluí lógica para exibir 'alert' com a mensagens do backend | Modifiquei os caminhos das páginas para acessar as rotas especificadas no servidor Node.JS
| O que vou fazer? | Continuar a estilização da página e adicionar elementos interativos utilizando JavaScript. | Iniciei o desenvolvimento das interatividades da página usando JavaScript | Tornar as páginas responsivas utilizando o framework Bootstrap | Adicionar as novas imagens às páginas | Testar as páginas com relação a usabilidade, interatividade e responsividade, em diferentes browsers. | Implementar as correções necessárias. | Adaptar as páginas para uso da engine 'ejs' | Aplicar as previsões de 'alert' para exibir as mensgaens vindas do backend | Ajustar os caminhos de referencia das páginas | Ultimos testes antes da Sprint Review
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 10
Maria | Tópicos Trabalhados | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
| O que fiz? | Estudei sobre conceitos básicos de front-end; como HTML e CSS | Criei o esboço de uma landing page para Projeto Social | Salvei imagens que serão usadas no site | Aprendi sobre o Bootstrap e auxiliei na implementação nas páginas | Criei e enviei o esboço de uso das novas imagens | Testei a aplicação em diferentes ambientes e corrigi problemas de compatibilidade. | Dei feedback dos meus testes e auxiliei nas correções | Fiz os testes de rotina | Fiz os testes de rotina | Elaborei uma lista das melhorias que podemos implementar durante a próxima Sprint
| O que vou fazer? | Criar uma landing page | Procurar imagens em repositórios públicos que podemos usar nas páginas | Contribuir com o desenvolvimento da responsividade | Criar os esboços de uso das novas imagens nas páginas | Testar as páginas com relação a usabilidade, interatividade e responsividade, em diferentes browsers. | Dar o feedback e auxiliar nas correções | Continuar realizando testes e identificar possíveis oportunidades de melhoria do front | Continuar realizando testes | Elaborar lista das melhorias | Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? | Tive que aprender do zero sobre estilização com CSS | - | - | Tive que aprender do zero sobre o Bootstrap | - | - | - | - | - | -
José | Tópicos Trabalhados | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end
| O que fiz? | Desenvolvi o Model de Projetos Sociais e um ambiente de testes | Desenvolvi a estrutura do Controller de Projetos Sociais e Realizei testes para determinar as melhores formas de implementar a lógica de backend | Implementei a inicialização do servidor Node.JS usando 'express' | Iniciei a integração do back-end com o front-end (Receber dados de front-end e manipular no back-end) | Finalizei a integração do back-end com o front-end através da rota de criar projeto, com fluxo de dados apenas do front para o back | Mudei a lógica do Model para integrar, ou seja, criar e consultar Projetos Sociais no Banco de Dados. | Mudei a lógica do controller para lidar com as requisições assíncronas feitas ao servidor de Banco de Dados | Realizei as trativas de erro no Controller e adicionei um retorno dos dados do Banco de Dados para o projeto criado | Fiz a definição de renderização das páginas nas rota de criação do projeto social considerando retorno de "erro" ou "sucesso" do controller e envio destas informações ao frontend. | Corrigi erros nos 'alerts' enviados ao front-end e melhorei algumas lógicas de codificação, e eliminei restos de funções não usadas para tornar o código mais limpo e de fácil entendimento
| O que vou fazer? | Desenvolver os controllers | Inicializar um servidor | Fazer a integração entre front-end e back-end | Continuar trabalhando na integração | Mudar a lógica do Model para integrá-lo ao Banco de Dados | Lidar com erros apresentados no Controller após integração com o Banco de Dados | Adaptar a lógica do controller para tratar adequadamente a resposta do Model (Banco de Dados) em caso de "erro" ou "sucesso" | Trabalhar na renderização das páginas enviando os dados e mensagens de "erro" ou "sucesso" | Corrigir erros e melhorar apresentação do código | Ultimos testes antes da Sprint Review
| Quais foram os meus impedimentos técnicos? | Estou em fase de adaptação com a linguagem JavaScript em Node.JS | - | Falta de conhecimento prévio com projetos web. Não consigo predizer os próximos passos com clareza | - | - | - | Devido falta de conhecimento prévio tive dificuldade para lidar com as requisições assíncronas ao Banco de Dados | - | - | -
Harley | Tópicos Trabalhados | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end / Front-end | Back-end / Front-end | Back-end | Front-end | Back-end / Front-end | Back-end / Front-end
| O que fiz? | Pesquisei as tecnologias atuais e como elas podem nos auxiliar na implementação do projeto web. | Pesquisei exemplos de projeto web e estudei sobre os módulos 'express', 'body-parser' | Dei suporte para implementação do módulo 'express' no Node.JS para inicializar um servidor local | Usei a 'express' para criar a rota que recebe a requisição HTTP no back-end e 'body-parser' para tratar o conteúdo do formulário HTML recebido | Pesquisei exemplos e estudei sobre a engine 'ejs' | Montei uma estrutura padrão para tratamento de dados no front-end usando a engine 'ejs' | Criei as rotas adicionais para garantir a renderização das páginas .ejs que serão utilizadas para criação do Projeto Social | Dei suporte à implementação de .ejs no frontend | Dei suporte à implementação de renderização .ejs no backend | Dei feedback do erro encontrado no alert e auxiliei na solução
| O que vou fazer? | Entender mais sobre os módulos de Node.JS que teremos que utilizar | Dar suporte para uma implemantação de 'express' | Criar as rotas para receber requisições do front-end | Procurar a melhor forma de devolver dados para o front-end | Montar uma estrutura padrão para testes | Criar as rotas para garantir navegabilidade durante criação do projeto social | Dar suporte no frontend com relação a 'ejs' | Dar suporte no backend com relaçao a 'ejs' | Fazer testes das passagens de dados entre as camas back e front e renderização do ejs | Ultimos testes antes da Sprint Review
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 10

## Gráfico Burn-Down_Sprint 1
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Tarefas | Padrão | Inicio | 2024-02-27 | Padrão | 2024-02-28 | Padrão | 2024-02-29 | Padrão | 2024-03-01 | Padrão | 2024-03-04 | Padrão | 2024-03-05 | Padrão | 2024-03-06 | Padrão | 2024-03-07 | Padrão | 2024-03-08 | Padrão | 2024-03-11 | Padrão
Criar pagina Principal | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar página de cadastro do projeto | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Crair página do projeto cadastrado | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0
Estruturar o BD | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar stored procedures no BD | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.2 | 1 | 2.8 | 1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Criar módulo de conaxão com BD | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Criar Model do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar Controller do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Criar index do abck end | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0
Receber Dados do Usuario no Front | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Enviar os Dados do front para o Backend | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Enviar dados do Backend para o Banco do Dados | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar o projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Retornar mensagem para o back end | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Backend consultar projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Banco de Dados devolve os dados do projeto para o backend | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
backend enviar mensagem e dados para o front end | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Redireciona conforme situação | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 39 | 39 | 39 | 35.1 | 26 | 31.2 | 23 | 27.3 | 20 | 23.4 | 18 | 19.5 | 18 | 15.6 | 17 | 11.7 | 20 | 7.8 | 9 | 3.9 | 4 | 0 | 0
| Base-Line | Realizado
dia 1 | 39 | 39
dia 2 | 35.1 | 26
dia 3 | 31.2 | 23
dia 4 | 27.3 | 20
dia 5 | 23.4 | 18
dia 6 | 19.5 | 18
dia 7 | 15.6 | 17
dia 8 | 11.7 | 20
dia 9 | 7.8 | 9
dia 10 | 3.9 | 4
dia 11 | 0 | 0