## Controle de Reuniões Diárias S
Base para Reuniões Diárias
Item | Perguntas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
;
Cristian | Tópicos Trabalhados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Banco de Dados | Back-end | Banco de Dados | Banco de Dados | Back-end / Front-end
| O que fiz? | Dia 1: Terminou de desenvolver a instância do banco da 1° Sprint; Dia 2: Iniciou desenvolvimento de triggers
| O que vou fazer? | Dia 1: Começar a desenvolver os triggers; Dia 2: Finalizar desenvolvimento de triggers
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 10
George | Tópicos Trabalhados | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
| O que fiz? | Dia 1: -; Dia 2: Começou o desenvolvimento estrutura da página de filtro
| O que vou fazer? | Dia 1: -; Dia 2: Continuar desenvolvimento da estrutura da página de filtro
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 10
Maria | Tópicos Trabalhados | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
O que fiz?
O que vou fazer?
Quais foram os meus impedimentos técnicos?
José | Tópicos Trabalhados | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end | Back-end
O que fiz? | bar: Dia 1
O que vou fazer? | bar: Dia 1
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1
Harley | Tópicos Trabalhados | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end | Front-end
| O que fiz? | Dia 1: -; Dia 2: Pesquisei exemplos de projeto web para filtros
| O que vou fazer? | Dia 1: -; Dia 2: Dar suporte para o desenvolvimento da estrutura da página de filtro
Quais foram os meus impedimentos técnicos? | bar: Dia 1 to Dia 10

## Gráfico Burn-Down (hidden)
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Tarefas | Padrão | Inicio | 2024-02-27 | Padrão | 2024-02-28 | Padrão | 2024-02-29 | Padrão | 2024-03-01 | Padrão | 2024-03-04 | Padrão | 2024-03-05 | Padrão | 2024-03-06 | Padrão | 2024-03-07 | Padrão | 2024-03-08 | Padrão | 2024-03-11 | Padrão
Criar pagina Principal | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar página de cadastro do projeto | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Crair página do projeto cadastrado | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0
Estruturar o BD | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar stored procedures no BD | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.2 | 1 | 2.8 | 1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Criar módulo de conaxão com BD | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Criar Model do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Criar Controller do Projeto Social | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Criar index do abck end | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0
Receber Dados do Usuario no Front | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Enviar os Dados do front para o Backend | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Enviar dados do Backend para o Banco do Dados | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 | 3 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1.2 | 3 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Criar o projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Retornar mensagem para o back end | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0
Backend consultar projeto no Banco de Dados | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Banco de Dados devolve os dados do projeto para o backend | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
backend enviar mensagem e dados para o front end | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Redireciona conforme situação | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 39 | 39 | 39 | 35.1 | 26 | 31.2 | 23 | 27.3 | 20 | 23.4 | 18 | 19.5 | 18 | 15.6 | 17 | 11.7 | 20 | 7.8 | 9 | 3.9 | 4 | 0 | 0
| Base-Line | Realizado
dia 1 | 39 | 39
dia 2 | 35.1 | 26
dia 3 | 31.2 | 23
dia 4 | 27.3 | 20
dia 5 | 23.4 | 18
dia 6 | 19.5 | 18
dia 7 | 15.6 | 17
dia 8 | 11.7 | 20
dia 9 | 7.8 | 9
dia 10 | 3.9 | 4
dia 11 | 0 | 0